# Divisão de tarefas

Seis pessoas, três frentes e o cronograma entregue à faculdade, que não muda. Plano de execução a partir de 19 de setembro de 2026.

## Situação e recuperação

Hoje é 19 de setembro. Duas entregas venceram e a terceira cai em quatro dias:

| Entrega | Estado real | Como recuperar |
| --- | --- | --- |
| 09/09 — Planejamento e arquitetura | Feito, mas não formalizado | A especificação deste documento é a entrega. Basta exportar em PDF e anexar |
| 16/09 — Estrutura do sistema, banco e API | Não feito | Sprint de recuperação desta semana |
| 23/09 — Login e autenticação | No prazo | Entra em paralelo com o item acima |

A boa notícia é que as três frentes podem trabalhar ao mesmo tempo desde o primeiro dia, porque dependem de coisas diferentes. A má notícia é que o atraso consome a folga: de agora em diante não sobra semana de respiro, e é por isso que a última seção traz um plano de corte definido com antecedência.

### Sprint de recuperação, de hoje até 23/09

| Quem | O que entrega até segunda-feira |
| --- | --- |
| Giovanne | Repositório no GitHub, quadro de tarefas, solução .NET com os quatro projetos e credenciais OAuth criadas no Google Cloud Console |
| Luis Felipe | PostgreSQL rodando: Docker local para todos e uma instância gratuita na nuvem para a API |
| Gabriel Assis | Entidades base em FleetFlow.Domain, DbContext e a primeira migration |
| Bruna | API no ar com health check, Swagger e o esqueleto de controllers |
| Gabriel Claro | Projeto MAUI criado, Shell com abas e os tokens do Material 3 em Styles.xaml |
| Douglas | Tela de splash e de login já desenhadas, ainda sem chamar a API |

Regra desta semana: ninguém espera o outro. Quem depende de algo que não existe trabalha com dado falso e troca depois. O objetivo é chegar em segunda-feira com o projeto compilando nas três frentes.

## Quem faz o quê

| Pessoa | Função | Dono de | Também ajuda em |
| --- | --- | --- | --- |
| Giovanne Maia Bartelega | Gestor de projeto e back-end | Autenticação, autorização, integração entre módulos e o cronograma | Revisão de todo código que entra na branch principal |
| Bruna Maria Marques | Back-end | Endpoints financeiros, de frota e de viagens, com suas validações | Testes automatizados das regras |
| Gabriel Silva de Souza Claro | Front-end MAUI | Estrutura do app: Shell, navegação por perfil, estilos Material 3 e sincronização offline | Telas do módulo financeiro |
| Douglas Henrique Alves | Front-end MAUI | Telas de cadastro, formulários, dashboards e gráficos | Testes de usabilidade em celular real |
| Luis Felipe de Oliveira Brasil | Banco de dados | Modelagem, migrations, índices e desempenho das consultas | Consultas agregadas dos dashboards |
| Gabriel Assis Costa de Souza | Banco de dados | Seeds, massa de teste, exportação de relatórios e conferência dos números | Telas simples de cadastro, a partir de 21/10 |

Três frentes, três nomes curtos usados no resto deste documento: API (Giovanne e Bruna), App (Gabriel Claro e Douglas) e Dados (Luis Felipe e Gabriel Assis).

Duas regras sobre responsabilidade:

- Cada entrega semanal tem um dono único, que é quem responde se ela não sair. Sem dono, a tarefa fica de todos e não é de ninguém.

- Duas pessoas por frente não significa dividir a tarefa ao meio. Significa que uma escreve e a outra revisa. Código que ninguém revisou não entra na branch principal.

A frente de Dados esvazia depois de 21 de outubro, quando o modelo já está estável. A partir daí ela vira a frente de números: consultas de dashboard, relatórios, massa de teste e conferência de valores. Isso está previsto no cronograma abaixo.

## Como trabalhar em paralelo

O maior risco de seis pessoas em doze semanas não é falta de código, é gente esperando gente. Três acordos resolvem quase tudo.

Contrato antes da implementação. Na segunda-feira de cada entrega, a API publica no Swagger os endpoints da semana, ainda que devolvam dado fixo. O App começa pelo contrato, não pelo código pronto. Enquanto o endpoint real não sobe, o App consome um serviço falso que devolve JSON de exemplo — trocar depois é mudar uma linha na injeção de dependência.

Migration só pela frente de Dados. Qualquer mudança em entidade é pedida no grupo e aplicada por Luis Felipe ou Gabriel Assis. Dois desenvolvedores criando migrations em paralelo quebram o banco de todo mundo, e é um problema chato de desfazer.

Branch curta e revisão rápida. Uma branch por tarefa, saindo de main, com o nome do módulo. Pull request com um revisor, aprovado em até um dia. Quem revisa não é quem escreveu.

flowchart LR
  D[Dados: entidade<br/>e migration] --> A[API: endpoint<br/>e validacao]
  A --> C[Contrato no Swagger]
  C --> P[App: tela consumindo]
  C -.dado falso.-> P
  P --> T[Teste no celular]

Ritmo de acompanhamento:

| Quando | O quê |
| --- | --- |
| Todo dia, por mensagem | Cada um escreve o que fez, o que vai fazer e o que está travando. Três linhas |
| Segunda-feira, 30 minutos | Giovanne abre a entrega da semana e confirma o dono de cada tarefa |
| Quinta-feira, 30 minutos | Integração: o App roda contra a API de verdade, com o banco de verdade |
| Sexta-feira | Entrega fechada, ou corte decidido segundo a última seção |

A quinta-feira de integração é a reunião que não pode ser pulada. Projeto de faculdade costuma quebrar quando as partes só se encontram na véspera da entrega.

Funcionalidade só é considerada pronta quando passa nos critérios de aceite universais da aba de especificação. Não vale a resposta de que está funcionando na minha máquina.

## Cronograma até 21 de outubro

### 23/09 — Login e autenticação

| Frente | Tarefas |
| --- | --- |
| API | Giovanne: endpoint de login com validação do id_token do Google, emissão de JWT e refresh, middleware de autenticação. Bruna: endpoint de dados do usuário logado, regra do primeiro usuário virar Administrador e tratamento padronizado de erro |
| App | Gabriel Claro: fluxo OAuth2 com WebAuthenticator, token no SecureStorage, sessão que sobrevive ao fechar o app. Douglas: telas de splash, login, aguardando aprovação e logout |
| Dados | Luis Felipe: tabelas Perfil e Usuario com índices únicos de e-mail e do id do Google. Gabriel Assis: seed dos quatro perfis e contas de teste do grupo já cadastradas |

### 30/09 — Controle de usuários e níveis de acesso

| Frente | Tarefas |
| --- | --- |
| API | Giovanne: policies dos quatro perfis aplicadas em todos os endpoints e retorno 403 padronizado. Bruna: listagem de usuários, aprovação e troca de perfil |
| App | Gabriel Claro: abas do Shell mudando conforme o perfil, com o motorista abrindo direto em Viagens. Douglas: tela de gestão de usuários e tela de acesso negado |
| Dados | Luis Felipe: consultas de usuário por perfil e status. Gabriel Assis: usuários de teste, um por perfil, e roteiro escrito do teste de permissão |

### 07/10 — Categorias, formas de pagamento e estrutura financeira

| Frente | Tarefas |
| --- | --- |
| API | Bruna: CRUD de categorias e de formas de pagamento com soft delete. Giovanne: validações com FluentValidation e revisão dos contratos |
| App | Douglas: telas de categoria e de forma de pagamento. Gabriel Claro: componentes reutilizáveis de campo de valor, seletor, snackbar e estado vazio |
| Dados | Luis Felipe: tabelas Categoria, FormaPagamento, Movimentacao e Divida, com chaves e índices. Gabriel Assis: seed das categorias e formas de pagamento padrão |

### 14/10 — Registro de receitas e despesas

| Frente | Tarefas |
| --- | --- |
| API | Bruna: movimentações com filtros e paginação, upload do comprovante. Giovanne: endpoint de saldo atual e revisão da regra de status e data de pagamento |
| App | Douglas: lista com busca, filtros e resumo no topo, mais o formulário de lançamento. Gabriel Claro: câmera e galeria para o comprovante, com compressão da imagem |
| Dados | Luis Felipe: índices das consultas de movimentação. Gabriel Assis: massa de teste com três meses de lançamentos, usada por todos daqui em diante |

### 21/10 — Cadastro e gerenciamento de veículos

| Frente | Tarefas |
| --- | --- |
| API | Bruna: CRUD de veículos com validação de placa e regra de status. Giovanne: ordem de serviço gerando a despesa em transação única |
| App | Douglas: lista de veículos, ficha e formulário com máscara de placa. Gabriel Claro: tela de manutenção e início da gravação local em SQLite |
| Dados | Luis Felipe: tabelas Veiculo e OrdemServico com índice único de placa. Gabriel Assis: teste do rollback da manutenção e, a partir desta semana, apoio nas telas de cadastro |

## Cronograma de 28 de outubro a 2 de dezembro

### 28/10 — Rotas e registro de viagens

| Frente | Tarefas |
| --- | --- |
| API | Bruna: CRUD de rotas. Giovanne: abertura e fechamento de viagem com as validações de hodômetro |
| App | Douglas: telas de rota, lista de viagens e checklist de saída. Gabriel Claro: abrir e fechar viagem gravando primeiro no SQLite |
| Dados | Luis Felipe: tabelas Rota, Viagem e as duas de checklist. Gabriel Assis: seed dos itens de checklist e massa de viagens de teste |

### 04/11 — Quilometragem e manutenção

| Frente | Tarefas |
| --- | --- |
| API | Giovanne: cálculo de km rodados, atualização do hodômetro e regras de manutenção preventiva. Bruna: abastecimento gerando despesa e endpoint de alertas |
| App | Gabriel Claro: fila de sincronização com selo de pendente em cada registro. Douglas: tela de abastecimento e central de alertas |
| Dados | Luis Felipe: tabela Abastecimento e consultas de alerta. Gabriel Assis: teste das regras de hodômetro e de manutenção vencida |

### 11/11 — Integração entre financeiro, frota e viagens

| Frente | Tarefas |
| --- | --- |
| API | Bruna assume o volume: detalhe da viagem com receitas, despesas e indicadores. Giovanne: fórmulas na classe de domínio, com testes unitários, e revisão geral |
| App | Gabriel Claro: resolução de conflito e tela de pendências de sincronização. Douglas: detalhe da viagem e campo de vínculo no lançamento |
| Dados | Luis Felipe: consultas agregadas de rentabilidade e custo por km. Gabriel Assis: conferência dos números do app contra consultas escritas à mão no banco |

Esta é a semana mais pesada do projeto e o marco que define se o produto existe. Se algo tiver que atrasar, que não seja esta entrega.

### 18/11 — Dashboards e indicadores

| Frente | Tarefas |
| --- | --- |
| API | Bruna: endpoints de KPI, fluxo de caixa, despesas por categoria e rankings. Giovanne: previsão de caixa de doze meses e alerta de saldo negativo |
| App | Douglas: home com cards, seletor de período e os gráficos com LiveCharts. Gabriel Claro: cache local dos painéis e estados de carregamento |
| Dados | Luis Felipe: SQL agregado e índices, com a meta de resposta abaixo de dois segundos. Gabriel Assis: massa de doze meses para provar o desempenho |

### 25/11 — Relatórios, exportação e ajustes

| Frente | Tarefas |
| --- | --- |
| API | Bruna: endpoint do relatório consolidado. Giovanne: fila de correção de bugs abertos nas semanas anteriores |
| App | Douglas: tela de relatórios e compartilhamento pelo share sheet. Gabriel Claro: geração do PDF com QuestPDF e do CSV com CsvHelper |
| Dados | Gabriel Assis: conferência linha a linha do relatório contra o banco. Luis Felipe: rotina de backup e um teste de restauração |

### 02/12 — Testes finais e produto pronto

| Quem | Tarefas |
| --- | --- |
| Todos | Caça a bugs em celular real, cada um testando o módulo que não escreveu |
| Giovanne | Teste de permissão perfil a perfil e fechamento do relatório do projeto |
| Gabriel Claro | Teste completo em modo avião, com sincronização conferida depois |
| Douglas | Revisão visual das telas: espaçamento, estados vazios e mensagens |
| Bruna | Correção dos bugs de backend e revisão dos testes automatizados |
| Luis Felipe | Backup final, desempenho e limpeza da base |
| Gabriel Assis | Dados de demonstração e roteiro da apresentação, ensaiado pelo menos uma vez |

## Carga, riscos e plano de corte

### Onde a carga desequilibra

| Risco | Quando aparece | O que fazer |
| --- | --- | --- |
| Giovanne acumula gestão e a parte mais difícil do back-end | De 04/11 em diante | A partir de 11/11 Bruna assume o volume de endpoints e Giovanne fica com integração, fórmulas e revisão |
| O App tem mais tarefas que as outras duas frentes | De 21/10 em diante | Gabriel Assis migra para telas simples de cadastro assim que o modelo de dados estabiliza |
| A frente de Dados esvazia no fim | De 04/11 em diante | Ela vira a frente de números: consultas de dashboard, relatórios e conferência de valores |
| Sincronização offline é a parte mais difícil do app | 04/11 e 11/11 | Só uma pessoa mexe nisso, Gabriel Claro, e começa a estudar o assunto já em outubro |
| Alguém some por causa de prova ou trabalho | Qualquer semana | A dupla de cada frente existe para isso. O revisor assume a tarefa do parceiro |

### Plano de corte

Decidido agora, com a cabeça fria, para não ser decidido em pânico na véspera. Se uma entrega semanal atrasar mais de dois dias, corta-se de baixo para cima nesta lista:

- Ranking de motoristas.

- Foto nos itens de checklist, mantendo a observação em texto.

- Alerta de consumo fora do padrão.

- Exportação em PDF, mantendo o CSV.

- Gráfico de rosca e linha de saldo, mantendo o de barras.

- Central de alertas reduzida ao card de caixa na home.

- Checklist de saída inteiro.

- Aviso de viagem esquecida em aberto.

O que nunca se corta, porque sem isso o produto deixa de ser o que foi apresentado:

- Login com Google e os quatro perfis de acesso.

- Lançamento de receitas e despesas com saldo e previsão.

- Dívidas parceladas com rollback.

- Cadastro de veículos e de rotas.

- Viagem com hodômetro e as validações.

- Vínculo entre movimentação e viagem, com custo por km.

- Operação offline do motorista.

- Um dashboard e a exportação em CSV.

### Um pedido ao grupo

O cronograma tem doze entregas e já nasceu com duas semanas de dívida. Ele só fecha se a entrega da sexta-feira for tratada como data real, e não como meta. Uma entrega incompleta e honesta na sexta vale mais do que uma promessa para a semana seguinte, porque a próxima semana já tem dono.